## CR-1
CHANGE REQUEST |  |  | CR No: |  | 1
|  |  | Documento de análisis No: |  | 1
Proyecto: | BrailleApp
Clasificación del Cambio | Mantenibilidad
Prioridad | Media
Descripción del cambio
Cambiar la complejidad ciclomática de la función braille_a_texto en el BrailleTranslator.py
Estado |  | Fecha | Por | Observación
Iniciado | X | 2024-08-05 | C3J2
Recibido | X | 2024-08-13 | Magic Key Development
Analizado | X | 2024-08-13 | Magic Key Development
Acción (A/R/D)* | D | 2024-08-13 | Magic Key Development
Asignado
Check-out
Modificado y Probado
Revisado
Aprobado
Check-in
* A - Approved, R - Rejected, D - Deferred
Observaciones

## Documento de Análisis
Documento de análisis de cambio |  | No: | 1
|  | Cr No: | 1
|  | Fecha: | 2024-08-13
Proyecto: | BrailleApp
Alternativas de implementación
Alternativa 1: Refactorizar la función braille_a_texto en BrailleTranslator.py para reducir su complejidad, dividiendo la lógica en funciones más pequeñas y manejables. Alternativa 2: Implementar pruebas unitarias adicionales para cada parte de la función actual, con el objetivo de identificar y reducir áreas de alta complejidad.
Elementos afectados
Identificador | Naturaleza del cambio
CODE-001 | Refactorización del código para mejorar la mantenibilidad y reducir la complejidad ciclomática de la función.
Esfuerzo estimado | 10 horas
Impacto en el
cronograma | moderado
Recomendación
Proceder con la simplificación de la función braille_a_texto para que sea más fácil de entender y mantener. Esto puede incluir dividir la función en partes más pequeñas. Esta mejora facilitará el trabajo de los desarrolladores en el futuro y reducirá la posibilidad de errores.