## CR-2
CHANGE REQUEST |  |  | CR No: |  | 2
|  |  | Documento de análisis No: |  | 2
Proyecto: | BrailleApp
Clasificación del Cambio | Estética
Prioridad | Baja
Descripción del cambio
Colocar la ubicación de los botones de "imprimir en espejo" e "imprimir señalética" en la esquina superior izquierda de la aplicación para seguir el estándar de distribución de estos botones de herramientas como word o excel.
Estado |  | Fecha | Por | Observación
Iniciado | X | 2024-08-05 | C3J2
Recibido | X | 2024-08-13 | Magic Key Development
Analizado | X | 2024-08-13 | Magic Key Development
Acción (A/R/D)* | A | 2024-08-13 | Magic Key Development
Asignado
Check-out
Modificado y Probado
Revisado
Aprobado
Check-in
* A - Approved, R - Rejected, D - Deferred
Observaciones

## Documento de Análisis
Documento de análisis de cambio |  | No: | 2
|  | Cr No: | 2
|  | Fecha: | 2024-08-13
Proyecto: | BrailleApp
Alternativas de implementación
Alternativa 1: Mover directamente los botones de "imprimir en espejo" e "imprimir señalética" a la esquina superior izquierda de la aplicación sin cambios adicionales. Alternativa 2: Revisar y ajustar la interfaz para asegurarse de que la reubicación no afecte otros elementos de la UI. Alternativa 3: Implementar un menú desplegable en la esquina superior izquierda para contener los botones de "imprimir en espejo" e "imprimir señalética", manteniendo la interfaz ordenada.
Elementos afectados
Identificador | Naturaleza del cambio
UI-002 | Cambio estético en la ubicación de los botones dentro de la interfaz gráfica de la aplicación.
Esfuerzo estimado | 5 horas
Impacto en el
cronograma | Baja
Recomendación
Proceder con la Alternativa 1, ya que es la opción más directa y de menor impacto. Se recomienda revisar la interfaz después de la implementación para asegurar que los botones estén alineados con las expectativas de los usuarios y el estándar de diseño.