## CR-3
CHANGE REQUEST |  |  | CR No: |  | 3
|  |  | Documento de análisis No: |  | 3
Proyecto: | BrailleApp
Clasificación del Cambio | Vista de la aplicacion
Prioridad | Media
Descripción del cambio
Mejorar la visibilidad de los cuadratines, cuando se hace una traduccion los simbolos de braille se ven muy juntos y no se distingue correctamente
Estado |  | Fecha | Por | Observación
Iniciado | X | 2024-08-05 | C3J2
Recibido | X | 2024-08-13 | Magic Key Development
Analizado | X | 2024-08-13 | Magic Key Development
Acción (A/R/D)* | A | 2024-08-13 | Magic Key Development
Asignado
Check-out
Modificado y Probado
Revisado
Aprobado
Check-in
* A - Approved, R - Rejected, D - Deferred
Observaciones

## Documento de Análisis
Documento de análisis de cambio |  | No: | 3
|  | Cr No: | 3
|  | Fecha: | 2024-08-13
Proyecto: | BrailleApp
Alternativas de implementación
Alternativa 1: Aumentar el espaciado entre los símbolos de Braille mediante la modificación de los parámetros de diseño en el generador de imágenes. Alternativa 2: Implementar un algoritmo de ajuste dinámico que ajuste el espaciado de los símbolos de Braille basado en la longitud del texto traducido.
Elementos afectados
Identificador | Naturaleza del cambio
UI-003 | Ajuste visual en la interfaz y en el generador de imágenes para mejorar la legibilidad de los símbolos de Braille.
Esfuerzo estimado | 7 horas
Impacto en el
cronograma | Moderado
Recomendación
Proceder con la Alternativa 1 para abordar el problema de visibilidad de manera eficiente. Considerar la Alternativa 2 como una mejora futura para ofrecer mayor flexibilidad a los usuarios.