## CR-4
CHANGE REQUEST |  |  | CR No: |  | 4
|  |  | Documento de análisis No: |  | 4
Proyecto: | BrailleApp
Clasificación del Cambio | Validación de datos
Prioridad | Media
Descripción del cambio
Estado |  | Fecha | Por | Observación
Iniciado | X | 2024-08-05 | C3J2
Recibido | X | 2024-08-13 | Magic Key Development
Analizado | X | 2024-08-13 | Magic Key Development
Acción (A/R/D)* | A | 2024-08-13 | Magic Key Development
Asignado
Check-out
Modificado y Probado
Revisado
Aprobado
Check-in
* A - Approved, R - Rejected, D - Deferred
Observaciones

## Documento de Análisis
Documento de análisis de cambio |  | No: | 4
|  | Cr No: | 4
|  | Fecha: | 2024-08-13
Proyecto: | BrailleApp
Alternativas de implementación
Alternativa 1: Implementar validaciones adicionales para asegurar que solo se acepten caracteres Braille válidos durante la entrada de datos. Alternativa 2: Añadir mensajes de error descriptivos cuando se detecten datos no válidos, orientando al usuario sobre cómo corregir la entrada. Alternativa 3: Mejorar las pruebas unitarias para cubrir más casos borde en la validación de datos, asegurando un comportamiento consistente y robusto.
Elementos afectados
Identificador | Naturaleza del cambio
VL-001 | Mejora en la validación de datos para reforzar la precisión y la robustez de las entradas en la aplicación.
Esfuerzo estimado | 8 horas
Impacto en el
cronograma | Moderado
Recomendación
Proceder con la Alternativa 1 y 2 para garantizar una validación de datos más sólida y una mejor experiencia de usuario. La Alternativa 3 puede considerarse en paralelo para asegurar que la solución sea duradera.