## CR-5
CHANGE REQUEST |  |  | CR No: |  | 5
|  |  | Documento de análisis No: |  | 5
Proyecto: | BrailleApp
Clasificación del Cambio | Estética
Prioridad | Baja
Descripción del cambio
Mejorar la visibilidad corporativa de la aplicación, dando colores personalizados e identificativos, así como tipografía distintiva.
Estado |  | Fecha | Por | Observación
Iniciado | X | 2024-08-05 | C3J2
Recibido | X | 2024-08-13 | Magic Key Development
Analizado | X | 2024-08-13 | Magic Key Development
Acción (A/R/D)* | D | 2024-08-13 | Magic Key Development
Asignado
Check-out
Modificado y Probado
Revisado
Aprobado
Check-in
* A - Approved, R - Rejected, D - Deferred
Observaciones

## Documento de Análisis
Documento de análisis de cambio |  | No: | 5
|  | Cr No: | 5
|  | Fecha: | 2024-08-13
Proyecto: | BrailleApp
Alternativas de implementación
Alternativa 1: Definir una paleta de colores personalizada que represente la identidad corporativa, aplicándola a todos los elementos de la interfaz. Alternativa 2: Seleccionar y aplicar una tipografía distintiva que sea coherente con la imagen corporativa, asegurando la legibilidad en toda la aplicación. Alternativa 3: Crear un tema visual completo que incluya colores y tipografía, y permitir a los usuarios cambiar entre el tema predeterminado y el tema corporativo desde la configuración.
Elementos afectados
Identificador | Naturaleza del cambio
UI-004 | Ajuste estético en la interfaz de usuario para mejorar la visibilidad corporativa mediante colores personalizados y tipografía distintiva.
Esfuerzo estimado | 5 horas
Impacto en el
cronograma | bajo
Recomendación
Proceder con la Alternativa 3 para ofrecer un enfoque integral que no solo mejore la visibilidad corporativa, sino que también permita flexibilidad a los usuarios. Las alternativas 1 y 2 pueden considerarse como pasos intermedios hacia la implementación del tema visual completo.