## CR Formato
CHANGE REQUEST |  |  | CR No: |  | 5
Documento de análisis No:
Proyecto: | Traductor de Braille
Clasificación del Cambio | Funcional
Prioridad | Media
Descripción del cambio
Permitir guardar la imagen con un nombre específico en la generación de señalética
Estado |  | Fecha | Por | Observación
Iniciado | X | 2024-08-04 | Magic Key Development
Recibido
Analizado
Acción (A/R/D)*
Asignado
Check-out
Modificado y Probado
Revisado
Aprobado
Check-in
* A - Approved, R - Rejected, D - Deferred
Observaciones

## Documento de Análisis
Documento de análisis de cambio |  | No:
Cr No:
Fecha:
Proyecto:
Alternativas de implementación
Elementos afectados
Identificador | Naturaleza del cambio
Esfuerzo estimado
Impacto en el
cronograma
Recomendación